Vážené členky a členové,

Dovolte nás seznámit s následujícím děním v našem domě.

Společná televizní anténa

Ve dnech 22. 1. a 23. 1.2018 budou probíhat instalace společné televizní antény u členů, kteří si objednali rozvod STA po bytě na své náklady. Termín bude dohodnut se zaměstnancem firmy Eldeco, který bude členy kontaktovat.

Elektro

Dne 25. 1. 2018 od 8 do 18:00 bude přerušena dodávka elektrické energie v našem domě z důvodu přepojení stávajících 3 osob do společného rozváděče. Doba bezproudí bude minimalizována jako v minulých případech, chod výtahu bude částečně omezen. Před vypnutím výtahu budou vždy oba výtahy svolány do 1PP.

Ve dnech 24., 25 a 26. 1. zde bude přítomna firma Eldeco, která provede finální práce, případně odstranění nedodělků.

Zkouška požárních detektorů v bytech včetně sirén

Ve dnech níže uvedených, bude probíhat zkouška detektorů umístěných v bytech.

22. 1. 16:00-19:00 byty na patrech 1.NP, 2.NP, 3.NP

23. 1. 16:00-19:00 byty na patrech 4.NP, 5.NP, 6.NP

24. 1. 16:00-19:00 byty na patrech 7.NP, 8.NP, 9.NP

25. 1. 16:00-19:00 byty na patrech 10.NP, 11.NP, 12.NP

Žádáme členy, aby byli doma v uvedených termínech, zkouška bude trvat maximálně 5 min/byt. Náhradní termín není možný. Přítomnost nutná.

PBD žádá členy, kteří zjistili nějakou závadu či nedodělek, aby tak informovali prostřednictvím schránky BD či emailem. ( např. špatně nastavené světelné čidlo – nerozsvítí se , když odcházím z bytu, …).

Pozn: Nesvítící žárovky jsou řešeny PBD, odcházející žárovky jsou většinou dříve pořízené a PBD je obměňuje v rámci reklamačního řízení.

Stavební práce – rekonstrukce chodeb

- etapa – odstranění lišt lina, výměna poškozených nosníků podhledů, škrabání malby, kontaktní můstek, lepidlo, perlinka s lepidlem na stěny, hrubší stavební práce, úprava hydrantů

| Podlaží | 13, 12 | 11, 10 | 9, 8 | 7, 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termín | 23. 1. - 28. 1. | 29. 1. - 5. 2. | 5. 2. -12. 2. | 12. 2. -19. 2. |

| Podlaží | 5, 4 | 3, 2 | 1, rezerva |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín | 19. 2. - 26. 2. | 26. 2. - 5. 3. | 5. 3. - 9. 3. |

Žádáme členy, aby nezkoušeli tvrdost nově nanesených vrstev a nesahali na stěny po aplikaci adhezních můstků a lepidel.

Představenstvo dále informuje, že členové a uživatelé bytů jsou lidmi pohybující se na stavbě. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste se vyvarovali jednání, které by mohlo vést k případnému zranění či jiné nepříjemné události, dbali pokynů vedoucích práce. PBD upozorňuje členy BD, jejich rodinné příslušníky, podnájemníky a návštěvy, že je třeba i nadále počítat se snížením komfortu při pohybu ve společných prostorách domu. Jedná se o střednědobý stav, který potrvá i v průběhu samotné rekonstrukce.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že v domě i v bytech bude nyní zvýšená prašnost.  Žádáme členy, aby vždy řádně připravili místa, kde bude probíhat instalace, aby zamezili případnému poškození jejich majetku. Pokud by se přesto stalo, bude se vzniklá situace řešit přímo na místě, případně pojištěním ze strany zhotovitele.

Na základě zpětné vazby PBD smluvně sjednalo suchý úklid po provedených pracích a mokrý úklid po skončení pracovních stavebních činností v podvečerních hodinách. Předpokládá se denní setření chodby v blízkosti stavebních prací (pokud to ovšem bude vzhledem k časovému harmonogramu probíhajících prací vždy reálné).

Za PBD

Ing. Michal Vozábal